## Sprint 1
Project name: |  | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  | Muộn
Start date: |  | 22/3/2026 |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-07-04
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Duy Dũng | 35.3 | 34.3
| 2 | Trần Thị Thuý Hằng | 32.6333 | 31.6333
| 3 | Trần Huy Hoàng | 33.6333 | 33.1333
| 4 | Nguyễn Lê Nguyên | 35.3 | 33.3
| 5 | Trần Thị Yến Nhi | 34.6333 | 33.6333
| Tổng |  | 171.5 | 166
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  | Hằng, Hoàng, Nhi | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  | Nguyên, Hằng | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| User interface design | Đăng ký | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất | Hoàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Review of Sprint 1 | All Team | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Đăng ký | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất | Nguyên | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Review all test case of Sprint 1 | All Team | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code BackEnd Đăng ký | Dũng | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code BackEnd Đăng nhập | Dũng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Đăng xuất | Hoàng | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Code BackEnd Quên mật khẩu | Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code BackEnd Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code FrontEnd Đăng ký | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0
|  | Code FrontEnd Đăng nhập | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Đăng xuất | Hoàng | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Code FrontEnd Quên mật khẩu | Hoàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate Code | All Team | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Đăng ký | Nhi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Đăng nhập | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất | Nguyên | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-1.5
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1
| Fix Bug | Đăng ký | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng xuất | Hoàng | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Quên mật khẩu | Hoàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Đăng ký | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Đăng xuất | Nguyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
1
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 retrospective | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Thực tế | 171.5 |  | 158 | 148 | 140 | 128 | 118.5 | 110 | 101 | 88.5 | 82 | 71 | 59 | 46.5 | 39 | 27.5 | 19.5 | 11 | 0
|  |  | Ước tính | 166 |  | 158 | 148 | 138 | 127 | 119 | 109 | 101 | 88 | 80 | 71 | 59 | 47 | 39 | 30 | 18.5 | 10 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Dũng |  | Hằng |  | Hoàng |  | Nguyên |  | Nhi
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 35.3 | 34.3 | 32.6333 | 31.6333 | 33.6333 | 33.1333 | 35.3 | 33.3 | 34.6333 | 33.6333
Sprint 2
Sprint 3
Tổng | 35.3 | 34.3 | 32.6333 | 31.6333 | 33.6333 | 33.1333 | 35.3 | 33.3 | 34.6333 | 33.6333
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 171.5
|  |  |  | Ước tính | 166