## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
4 | Passed | 386
| Failed | 14
| Total test Executed | 400
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 400
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản | 100% | 100% | 0 | 1
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | 1
Quên mật khẩu | Kiểm tra người đổi mật khẩu khi quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 1
Quên mật khẩu - Đặt lại MK | Kiểm tra người đặt mật khẩu khi quên mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 1
Tổng quan | Hiển thị thông tin tổng quan | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý thông tin cá nhân | Kiểm tra người dùng quản lý thông tin cá nhân | 100% | 100% | 0 | 2
Thời gian biểu – ngày | Kiểm tra người dùng quản lý thời gian biểu theo ngày | 100% | 100% | 0 | 1
Thời gian biểu – tuần | Kiểm tra người dùng quản lý thời gian biểu theo tuần | 100% | 100% | 0 | 1
Thời gian biểu – tháng | Kiểm tra người dùng quản lý thời gian biểu theo tháng | 100% | 100% | 0 | 1
Thêm hoạt động – cập nhật lịch | Kiểm tra người dùng quản lý thêm hoạt động – cập nhật lịch | 100% | 100% | 0 | 1
Thêm thể loại và màu sắc | Kiểm tra người dùng quản lý thể loại và màu sắc | 100% | 100% | 0 | 1
Todo list | Kiểm tra người quản lý Todo list | 100% | 100% | 0 | 1
Thêm nhiệm vụ | Kiểm tra người thêm nhiệm vụ cho todolist | 100% | 100% | 0 | 1
Cập nhật nhiệm vụ | Kiểm tra người cập nhật nhiệm vụ cho todolist | 100% | 100% |  | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 14
| Responding | 14

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
4 | Passed | 250
| Failed | 6
| Total test Executed | 256
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 256
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thư viện thẻ | Kiểm tra người dùng Thư viện thẻ | 100% | 100% | 0 | 1
Lịch sử rèn luyện | Kiểm tra người dùng Lịch sử rèn luyện | 100% | 100% | 0 | 2
chi tiết thư mục | Kiểm tra người dùng Chi tiết thư mục | 100% | 100% | 0 | 1
Kiểm tra | Kiểm tra người dùng Kiểm tra | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý tài liệu học tập | Kiểm tra người dùng Quản lý tài liệu học tập | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý ghi chú cá nhân | Kiểm tra người dùng Quản lý ghi chú cá nhân | 100% | 100% | 0 | 1
Thống kê học tập | Kiểm tra người dùng Thống kê học tập | 100% | 100% | 0 | 2
Chatbot AI | Kiểm tra người dùng Chatbot AI | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 6
| Responding | 6

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
4 | Passed | 126
| Failed | 5
| Total test Executed | 131
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 131
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thống kê và báo cáo | Thống kê và báo cáo | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý tài khoản người dùng | 100% | 100% | 0 | 2
Tổng quan hệ thống | Tổng quan hệ thống | 100% | 100% | 0 | 2
Theo dõi hoạt động người dùng | Theo dõi hoạt động người dùng | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 5