## Sprint 1
Project name: |  | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  | Muộn
Start date: |  | 22/3/2026 |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-07-04
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Duy Dũng | 35.3 | 35.3
| 2 | Trần Thị Thuý Hằng | 34.8 | 31.8
| 3 | Trần Huy Hoàng | 36.3 | 34.3
| 4 | Nguyễn Lê Nguyên | 36.8 | 33.8
| 5 | Trần Thị Yến Nhi | 35.3 | 34.8
| Tổng |  | 178.5 | 170
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  | All Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  | Hằng, Nhi | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  | Nguyên, Hằng | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 2
| User interface design | Đăng ký | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.5
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Review of Sprint 1 | All Team | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Đăng ký | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Nguyên | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 2
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
|  | Review all test case of Sprint 1 | All Team | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code BackEnd Đăng ký | Dũng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Đăng nhập | Dũng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Tổng quan | Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quên mật khẩu | Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
|  | Code BackEnd Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
|  | Code FrontEnd Đăng ký | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0
|  | Code FrontEnd Đăng nhập | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Tổng quan | Hoàng | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | -0.5
|  | Code FrontEnd Quên mật khẩu | Hoàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate Code | All Team | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Đăng ký | Nhi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
|  | Đăng nhập | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Nguyên | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | -1.5
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 2.5 |  | -1
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
| Fix Bug | Đăng ký | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Hoàng | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | -0.5
|  | Quên mật khẩu | Hoàng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Hằng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Nguyên | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 1
| Re-testing | Đăng ký | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Đăng nhập | Nhi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Nguyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Quên mật khẩu | Nguyên | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [16 empty] | 1
|  | Quản lý thông tin cá nhân | Hằng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Quản lý lịch học bằng calendar | Dũng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Quản lý danh sách công việc (todo-list) với mức độ ưu tiên và trạng thái | Hoàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [16 empty] | 1
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 retrospective | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Thực tế | 178.5 |  | 160 | 152 | 140 | 130.5 | 120 | 112.5 | 100 | 90 | 82 | 70 | 60 | 49.5 | 40 | 29.5 | 20.5 | 12 | 0
|  |  | Ước tính | 170 |  | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 2 |  | Muộn
Start date: |  | 2026-08-04 |  | Trước thời hạn
End date: |  | 24/4/2026
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Duy Dũng | 35.1 | 33.6
| 2 | Trần Thị Thuý Hằng | 35.1 | 33.6
| 3 | Trần Huy Hoàng | 35.1 | 33.6
| 4 | Nguyễn Lê Nguyên | 35.1 | 34.6
| 5 | Trần Thị Yến Nhi | 35.1 | 34.6
| Tổng |  | 175.5 | 170
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | All Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  | Hằng, Nhi | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | -1
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  | Dũng, Hằng, Hoàng | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Tạo và ôn tập flashcard | Hoàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài liệu học tập | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | Hằng | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Dũng | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Nguyên | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Review of Sprint 2 | All Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design test case | Tạo và ôn tập flashcard | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài liệu học tập | Nguyên | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | Hoàng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Nhi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Dũng | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 1
|  | Review all test case of Sprint 2 | All Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code BackEnd Tạo và ôn tập flashcard | Hoàng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý tài liệu học tập | Nhi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Quản lý ghi chú cá nhân | Hằng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Dũng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
|  | Code BackEnd Xử lý và phản hồi từ chatbot AI | Nguyên | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Tạo và ôn tập flashcard | Hoàng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 1
|  | Code FrontEnd Quản lý tài liệu học tập | Nhi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý ghi chú cá nhân | Hằng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
|  | Code FrontEnd Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Dũng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Nguyên | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate Code | All Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Tạo và ôn tập flashcard | Hằng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài liệu học tập | Nguyên | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | -0.5
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | Hoàng | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Nhi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Dũng | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | -0.5
| Fix Bug | Tạo và ôn tập flashcard | Hoàng | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | -0.5
|  | Quản lý tài liệu học tập | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | Hằng | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 1
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Tạo và ôn tập flashcard | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Quản lý tài liệu học tập | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Quản lý ghi chú cá nhân | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Thống kê và trực quan hóa dữ liệu học tập | Nhi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [16 empty] | 1
|  | Tương tác và nhận hỗ trợ từ chatbot AI | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 Review Meeting | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Thực tế | 175.5 |  | 160 | 149 | 140 | 132 | 120 | 111 | 100 | 90 | 81 | 70 | 60 | 51 | 40 | 30 | 20.5 | 11 | 0
|  |  | Ước tính | 170 |  | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG HỌC TẬP THÔNG MINH TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI VÀ CÁ NHÂN HOÁ LỘ TRÌNH HỌC TẬP |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 3 |  | Muộn
Start date: |  | 25/4/2026 |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-11-05
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Trần Duy Dũng | 35.1 | 33.6
| 2 | Trần Thị Thuý Hằng | 35.1 | 34.6
| 3 | Trần Huy Hoàng | 35.6 | 34.6
| 4 | Nguyễn Lê Nguyên | 35.1 | 33.6
| 5 | Trần Thị Yến Nhi | 35.6 | 33.6
| Tổng |  | 176.5 | 170
Sprint | Compoment | Task name | Responsible Member | Thực tế | Ước tính | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  | All Team | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  | Hằng, Hoàng | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  | Nguyên, Dũng, Nhi | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Đăng nhập | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Hằng | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.5
|  | Quản lý tài khoản người dùng | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | Dũng | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Xem thống kê và báo cáo | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review of Sprint 3 | All Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Test Case | Đăng nhập | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Dũng | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.5
|  | Quản lý tài khoản người dùng | Nhi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem thống kê và báo cáo | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review all test case of Sprint 3 | All Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code BackEnd Đăng nhập | Hoàng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
|  | Code BackEnd Tổng quan | Hằng | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
|  | Code BackEnd Theo dõi hoạt động | Dũng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code BackEnd Thống kê | Nhi | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.5
|  | Code FrontEnd Đăng nhập | Hoàng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Tổng quan | Hằng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý tài khoản | Nguyên | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Quản lý dữ liệu | Nguyên | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Xem thống kê tổng quan | Dũng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code FrontEnd Xem thống kê | Nhi | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 1
|  | Integrate Code | All Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Đăng nhập | Hằng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Dũng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng | Nhi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | Hoàng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Xem thống kê | Nguyên | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [14 empty] | 1.5
| Fix Bugs | Đăng nhập | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Xem thống kê | Nhi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 1
| Re-Testing | Đăng nhập | Hằng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Tổng quan | Dũng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Quản lý tài khoản người dùng | Nhi | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [16 empty] | -0.5
|  | Theo dõi hoạt động người dùng | Hoàng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Xem thống kê | Nguyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 3 review meeting | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 3 retrospective | All team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Tổng |  | Thực tế | 176.5 |  | 160 | 150 | 140 | 130.5 | 120 | 110.5 | 100 | 91 | 82.5 | 70 | 60 | 51 | 40 | 31.5 | 21 | 9.5 | 0
|  |  | Ước tính | 170 |  | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 91 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Dũng |  | Hằng |  | Hoàng |  | Nguyên |  | Nhi
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 35.3 | 35.3 | 34.8 | 31.8 | 36.3 | 34.3 | 36.8 | 33.8 | 35.3 | 34.8
Sprint 2 | 35.1 | 33.6 | 35.1 | 33.6 | 35.1 | 33.6 | 35.1 | 34.6 | 35.1 | 34.6
Sprint 3 | 35.1 | 33.6 | 35.1 | 34.6 | 35.6 | 34.6 | 35.1 | 33.6 | 35.6 | 33.6
Tổng | 105.5 | 102.5 | 105 | 100 | 107 | 102.5 | 107 | 102 | 106 | 103
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 530.5
|  |  |  | Ước tính | 510